| 重庆交通大学毕业论文（设计）任务书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院：数学与统计学院 |  | 系（教研室）：应用统计学 | 指导教师：孔维超 |
| 题目：基于低秩矩阵分解的缺失数据填补方法研究 |  |  |  |
| 主要内容： 1、文献调研：系统调研统计学与机器学习领域中缺失数据填补方法以及低秩矩阵分解的研究现状，梳理相关理论与算法发展趋势。 2、算法掌握与实现：深入理解低秩矩阵分解及其常用算法，掌握Python或Matlab编程实现技术，并能够针对不同数据类型进行算法应用。 3、数据填补实验：选取实际或模拟数据集，应用低秩矩阵分解方法进行缺失数据填补，并记录设计参数（如矩阵秩估计、迭代次数、收敛阈值等）与算法指标。 4、效果评估与分析：使用常见矩阵统计特征与误差评价指标（如均方误差、重构误差、RMSE等）对填补结果进行定量分析，对不同方法和参数设置的效果进行比较与总结。 5、理论与实践结合：结合低秩矩阵理论与实际填补任务，形成完整的算法应用、结果分析及实践总结，培养综合研究与工程实现能力。 |  |  |  |
| 任务要求：： 1、文献调研与资料整理 （1）收集并阅读统计学与机器学习领域中缺失数据填补方法及低秩矩阵分解相关文献，整理研究现状与技术趋势。 （2）形成文献综述报告，要求内容完整、逻辑清晰，能够支撑选题背景与方法选择。 （3）支撑目标：培养学生独立查阅、分析文献和梳理科研问题的能力。 2、算法建模与理论分析 （1）理解低秩矩阵分解的数学模型与核心算法，包括奇异值分解、矩阵近似及迭代优化方法。 （2）根据数据特点设计合适的缺失数据填补方案，明确模型参数和收敛条件。 （3）支撑目标：强化学生理论建模能力，体现数学基础与算法设计能力。 3、编程实现与数据处理 （1）使用Python或Matlab实现低秩矩阵分解及缺失数据填补算法，完成实验数据加载、预处理与矩阵重构。 （2）保证程序可重复运行，具有良好的可读性和可维护性。 （3）支撑目标：培养学生计算能力和实际工程实现能力。 4、实验分析与结果评价 （1）对填补结果进行定量分析，采用矩阵统计特征与误差指标（如RMSE、均方误差、重构误差等）进行评价。 （2）对不同算法、参数组合和数据集的效果进行对比分析，形成实验报告和结果可视化图表。 （3）支撑目标：提升学生分析与评价能力，培养科学实验报告编写能力。 5、综合总结与报告撰写 （1）将文献调研、建模设计、编程实验和结果分析有机结合，撰写完整的毕业设计论文或报告。 （2）要求逻辑清晰、数据充分、结论合理，并提出可行的改进方案或应用前景。 （3）支撑目标：体现毕业设计全过程的科研能力、系统思维和创新能力。 |  |  |  |
| 进度计划： |  |  |  |
| 周次 | 主要工作计划（内容） |  |  |
| 第1-2周 | 课题启动，明确研究目标与任务要求，收集相关文献资料，形成初步文献调研清单。 |  |  |
| 第3-4周 | 系统整理缺失数据填补方法及低秩矩阵分解相关文献，完成文献综述初稿。 |  |  |
| 第5-6周 | 学习低秩矩阵分解理论及常用算法，设计适用于缺失数据填补的算法框架，明确模型参数与指标。 |  |  |
| 第7-8周 | 使用Python或Matlab进行算法编程实现，完成数据预处理与初步填补实验。 |  |  |
| 第9-10周 | 对实验结果进行量化评价，使用误差指标（如RMSE、均方误差、重构误差）进行分析，并调整算法参数优化效果。 |  |  |
| 第11-12周 | 完成不同算法和参数组合的对比实验，整理实验数据和可视化图表，形成实验分析报告。 |  |  |
| 第13-14周 | 综合文献综述、理论分析和实验结果，撰写毕业设计论文初稿，并进行初步修改。 |  |  |
| 第15-16周 | 完成论文终稿，提交导师审阅，进行答辩准备及相关PPT制作。 |  |  |
| 接受任务日期： 年 月 日 要求完成日期： 年 月 日 学生接受任务（签名）： 指导教师签名： |  |  |  |

备注：1.此任务书由指导教师填写，学生接受任务并签名，并应在规定时限内完成教师布置的毕业设计（论文）任务；

2.此任务书必须在毕业设计（论文）开始一周内下达给学生；

3．“主要工作计划（内容）”填写各阶段工作的具体内容和要求，在开展毕业设计（论文）过程检查时将作为对学生进度检查的依据。